## SAFAHAT
SIRA NO | Hareket Tarihi | UNID | SAHA NO | MASA NO | HAREKET | Açıklama
1 | 2023-05-02 | 0048004c | AA10-1430-A Berk tarim GES4 | Masa 1 | Sahaya Değişim İçin Gönderildi | 004A004B UNID nolu kart ekran arızası nedeniyle 0048004C kart ile değiştirilmiştir
2 | 2023-05-02 |  | AA10-1428-A Berk tarim GES2 | Masa 2 | Sahaya Değişim İçin Gönderildi
3 |  | 4A540168 | AA10-1410-A eregli tarim GES | Masa 1 | Sahaya Değişim İçin Gönderildi
4 | 2023-05-05 | 004A004B | AA10-1430-A Berk tarim GES4 | Masa 1 | Değişim için İade geldi
5 | 2023-05-05 |  | AA10-1428-A Berk tarim GES2 | Masa 2 | Değişim için İade geldi
6 | 2023-05-03 |  | AA10-1439-A Sayraç Tarım GES | Masa 1 | İlk Kurulum Gönderimi
7 | 2023-05-11 | TÜM | AA10-1438-A Rain Tarım GES 5 | Tüm Masalar | Backtracking parametre değişimi | SMI Gruptan Zafer bey Rain 5 sahasında masaları 2 sıralı yanyana 2 masa projelendirilmesine rağmen projeye aykırı olarak 4 sıralı şekilde direklerin çakıldığını bildirdi. Backtracking parametreleri mevcut duruma göre düzelttirildi.
8 | 2023-05-23 | 0036004A | AA10-1440-A Yücel Tarım GES | Masa 1 | İlk Kurulum Gönderimi
9 | 2023-05-23 | 002D004A | AA10-1440-A Yücel Tarım GES | Masa 2 | İlk Kurulum Gönderimi
10 | 2023-05-29 | 510050 | AA10-1408-A Sakyatan Tarım GES | Masa 2 | Tek Masa Çift Masaya Çevrildi. | SMI Grup Zafer bey AA10-1408-A Sakyatan sahasında saha montaj hatasından kırım yaşandığından 3 lü masaları tekli dikey masa yapılarak, 2 masaya çıkarıldı.00510050 UNID nolu kontrol kartı ve kutusu saha adresine kargoya verildi.
11 | 2023-06-01 | 0029004D | AA10-1442-A duden madencilik GES | Masa 1 | İlk Kurulum Gönderimi | EPC Hakan Koyuncu, Düden madencilik firmasına 3 masalık saha kuracak.3 adet Sollawer kontrol kutusu gönderildi. Saha parametrelerini Hakan Koyuncu sahada girecek. 0029004D UNID nolu kutu yolladındı.
12 | 2023-06-01 | 0020004C | AA10-1442-A duden madencilik GES | Masa 2 | İlk Kurulum Gönderimi | EPC Hakan Koyuncu, Düden madencilik firmasına 3 masalık saha kuracak.3 adet Sollawer kontrol kutusu gönderildi. Saha parametrelerini Hakan Koyuncu sahada girecek. 0020004C UNID nolu kutu yolladındı.
13 | 2023-06-01 | 002E004C | AA10-1442-A duden madencilik GES | Masa 3 | İlk Kurulum Gönderimi | EPC Hakan Koyuncu, Düden madencilik firmasına 3 masalık saha kuracak.3 adet Sollawer kontrol kutusu gönderildi. Saha parametrelerini Hakan Koyuncu sahada girecek. 002E004C UNID nolu kutu yolladındı.
14 | 2023-07-03 | 003C004C | AA10-1401-A Ayaş | Masa 30 | Sahaya Değişim İçin Gönderildi | Enkoder okumama hatasından dolayı aktüatör değiştirildi. Kart yine çalışmadı. 29. masanın kartı ile eski aktüatör denendi. Eski aktüatör çalıştı. Bundan dolayı 30 nolu masa kartı değiştirilmesine karar verildi. 003C004C UNID nolu kart,parametre ve bt parametreleri girilerek yollandı.
15 | 2023-07-03 | 0041004C | AA10-1401-A Ayaş | Yedek Kart | Yedek Kart | Ayaş GES sahasına 0041004C UNID nolu kart, yedek kart olarak yollandı.
16 | 2023-07-03 | 0049004E | AA10-1401-A Ayaş | Yedek Kart | Yedek Kart | Ayaş GES sahasına 0049004E UNID nolu kart, yedek kart olarak yollandı.
17 | 2023-07-03 | 0031004C | AA10-1409-A karaman tarim GES | Masa 2 | Sahaya Değişim İçin Gönderildi | Klavye arızası nedeniyle kontrol kutusu değiştirildi. 0031004C UNID nolu kart parametreleri girilerek yollandı.
| 2023-07-27 | 4A9E008A | AA10-1409-A karaman tarim GES | Masa 2 | Değişim için İade geldi | Klavye arızası nedeniyle kontrol kutusu iadesi geldi
18 | 2023-07-06 |  | AA10-1409-A karaman tarim GES | Masa 2 | Aktüvatör değişimi | Yapılan testlerde kartın arızalı olmadığı aktüvatör encoderinin arızalı olduğu tespit edildiği Smi grupta Zafer ve Muzaffer beye test edilerek yeni aktüvatör Turgay Metik'e gönderilmesi söylendi.
19 | 2023-07-14 | 0020003E | AA10-1408-A Sakyatan Tarım GES | Masa 1 | Sahadan Değişim İçin Gönderildi | Müşteri tarafından dışarıda bırakılan kutu , hava şartlarından dolayı kullanılmaz hale geldiğinden gönderim yapılmıştır.
20 | 2023-07-14 | 0026004D | AA10-1408-A Sakyatan Tarım GES | Masa 1 | Sahaya Değişim İçin Gönderildi | Müşteri tarafından dışarıda bırakılan kutu , hava şartlarından dolayı kullanılmaz hale geldiğinden 0026004D UNID nolu kart gönderimi müşteriye gönderimi sağlanmıştır.
21 | 2023-07-25 | 004F004A | AA10-1443-A deveci tarim GES | Masa 1 | İlk Kurulum Gönderimi
22 | 2023-07-25 | 003D004B | AA10-1443-A deveci tarim GES | Masa 2 | İlk Kurulum Gönderimi
23 | 2023-07-25 | 0037004C | AA10-1402-A Malazgirt | Masa 15 | Sahaya Değişim İçin Gönderildi | Kutular müşteriye kargolanmıştır. | Not: Sahadaki kutular gelmedi
24 | 2023-07-25 | 002F004F | AA10-1402-A Malazgirt | Masa 27 | Sahaya Değişim İçin Gönderildi | Kutular müşteriye kargolanmıştır. | Not: Sahadaki kutular gelmedi
25 | 2023-08-08 | 0040004A | AA10-1414-A omeroglu tarim GES 2 | Masa 1 | Sahaya Değişim İçin Gönderildi | Sahada ki kart arızalandığı için. Ön panel toplu şekilde 0040004A UNID nolu kart parametreleri girilerek SMİ Grup Zafer Beye gönderildi.
26 | 2023-08-09 |  | AA10-1414-A omeroglu tarim GES 2 | Masa 1 | Değişim için İade geldi
27 | 2023-08-18 | 00 430045 | AA10-1444-A yetis tarim GES | Masa 1 | İlk Kurulum Gönderimi | Kutular müşteriye kargolanmıştır.
28 | 2023-08-18 | 0027004C | AA10-1444-A yetis tarim GES | Masa 2 | İlk Kurulum Gönderimi | Kutular müşteriye kargolanmıştır.
29 | 2023-08-25 | 0029004C | AA10-1445-A muntas tarim GES | Masa 1 | İlk Kurulum Gönderimi | SMİ grup Zafer Beye gönderildi
30 | 2023-09-06 | 003B004B | AA10-1446-A acar tarim GES | Masa 1 | İlk Kurulum Gönderimi | SMİ grup Muzaffer Bey adına gönderildi
31 | 2023-09-11 | 004B004F | AA10-1444-A yetis tarim GES | Masa 2 | Sahaya Değişim İçin Gönderildi
32 | 2023-11-11 | 003A004C | AA10-1450-A dinc tarim GES | Masa 1 | Saha Kurulum | Ömeroğlu Solar Enerji 1er adet kontrol kutusu , tahrik kolu , tahrik kolu kelepçesi , aktüatör hamili , 2 adet damper ve damper kolu ,19 adet plastik mafsal takımı , 20şer adet mafsal ara saçları kargolanmıştır.
33 | 2024-01-03 | 003E0038. | AA10-1419-A yapilcan hibrit GES | Masa 11 | Sahaya Değişim İçin Gönderildi | Sahaya gönderilen kutular kargoda kırılmıştır Smi Grup'a yenileri gönderilmiştir
34 | 2024-01-03 | 00530038. | AA10-1419-A yapilcan hibrit GES | Masa 21 | Sahaya Değişim İçin Gönderildi | Sahaya gönderilen kutular kargoda kırılmıştır Smi Grup'a yenileri gönderilmiştir
35 | 2024-01-03 |  | AA10-1419-A yapilcan hibrit GES |  | İlk Kurulum Gönderimi | Üst sensör direği sensörler montajlı halde Smi Grup'a gönderilmiştir
36 | 2024-02-20 | 004C0038 | AA10-1419-A yapilcan hibrit GES | Masa 19 | Sahaya Değişim İçin Gönderildi | Sahaya gönderilen 00410038 unid kartın 24V-5V dönüştürücüsü yanmış. Saha elektrikçisi Kamil bey multi metre ile ölçerek tespit yaptı. Yerine kart gönderiliyor.
37 | 2024-03-01 | 004F004D | AA10-1407-A Danışık Tarım GES | Masa 6 | Klavye değişimi | Klavye değiştirilip kontrol kutusu gönderildi.
38 | 2024-03-04 | 00410038. | AA10-1419-A yapilcan hibrit GES | Masa 19 | Sahaya Değişim İçin Gönderildi | Sahaya gönderilen 00410038 unid kart geldi.
39 | 2024-03-21 | 002D0035 | AA10-1461-A okur tarim GES | Masa 2 | Sahaya Değişim İçin Gönderildi | Smi Grup'a klavye değişimi yapılması için kontrol kutusu gönderildi sahada ki 004700D unid numaralı kontrol kutusu iadesi bekleniyor.
40 | 2024-03-29 | 0026004D | AA10-1408-A Sakyatan Tarım GES | Masa 1 | Sahadan Değişim İçin Gönderildi | Kartlar kısa devre yapması sonucu değişim için sahadan gönderildi
41 | 2024-03-29 | .00510050 | AA10-1408-A Sakyatan Tarım GES | Masa 2 | Sahadan Değişim İçin Gönderildi | Kartlar kısa devre yapması sonucu değişim için sahadan gönderildi
42 | 2024-04-05 | .00530038 | AA10-1408-A Sakyatan Tarım GES | Masa 1 | Sahaya Değişim İçin Gönderildi | Sahadan gelen kutuların ön panelleri değiştirilip gönderildi
43 | 2024-04-05 | .003F0023 | AA10-1408-A Sakyatan Tarım GES | Masa 2 | Sahaya Değişim İçin Gönderildi | Sahadan gelen kutuların ön panelleri değiştirilip gönderildi
44 | 2024-04-19 | 004700D | AA10-1461-A okur tarim GES |  | Sahadan Değişim İçin Gönderildi | SMİ GRUP 004700D unid numaralı kartı kontrol kutusu olmadan ön panel toplu şekilde gönderdi klavye arızası giderilip SMİ gruba ellerinde yedek 1 adet kontrol kutusu olması için gönderildi.
45 | 2024-04-19 | 002F0037 | AA10-1408-A Sakyatan Tarım GES | Masa 1 | Sahaya Değişim İçin Gönderildi | Sahaya gönderilen 00530038 unid numaralı kontrol kutusunun ekranı çalışmadığı için epc Gees Enerjiye kontrol kutusu gönderildi hava şartlarından dolayı takılmayı bekliyor.
46 | 2024-05-06 | 0029004D | AA10-1442-A duden madencilik GES | Masa 2 | Sahaya Değişim İçin Gönderildi | Arızalanan klavye için 1 adet yeni klavye gönderildi
48 | 2024-05-07 | .00420020 | AA10-1451-A ozcan tarim GES | Masa 1 | Sahaya Değişim İçin Gönderildi | Versiyon arızası sebebiyle vrsy 3.42 sahaya kontrol kutusu gönderildi.
49 | 2024-05-30 | 0046004C | AA10-1451-A ozcan tarim GES | Masa 1 | Sahadan değişim için gönderildi | 3,04 versiyon numaralı kontrol kutusunun iadesi geldi
50 | 2024-05-27 | 003B0046 | AA10-1407-A danisik tarim GES | Masa 6 | Sahaya Değişim İçin Gönderildi | 004F004D Unid numaralı kontrol kutusu sorunlu yazılımdan dolayı 003B0046 unid numaralı kontrol kutusu ile değişimi sağlandı. Sahada ki kontrol kutusu bekleniyor.
51 | 2024-05-02 | .00290038 | AA10-1420-A sultanhani tarim ges | Masa 5 | Sahaya Değişim İçin Gönderildi
52 | 2024-05-02 | .00270038 | AA10-1420-A sultanhani tarim ges | Masa 8 | Sahaya Değişim İçin Gönderildi
53 | 2024-05-30 | .00430059 | AA10-1420-A sultanhani tarim ges | Masa 5 | Sahadan değişim için gönderildi
54 | 2024-05-30 | .023003F | AA10-1420-A sultanhani tarim ges | Masa 8 | Sahadan değişim için gönderildi
55 | 2024-06-05 | .00340035 | AA10-1460-A dinc tarim GES 4 | Masa 1 | Sahaya Değişim İçin Gönderildi | Versiyon arızası sebebiyle vrsy 3.42 sahaya kontrol kutusu gönderildi. Sahadakiler bekleniyor
56 | 2024-06-05 | .002A0038 | AA10-1460-A dinc tarim GES 4 | Masa 2 | Sahaya Değişim İçin Gönderildi | Versiyon arızası sebebiyle vrsy 3.42 sahaya kontrol kutusu gönderildi. Sahadakiler bekleniyor
57 | 2024-06-05 | .00450047 | AA10-1409-A karaman tarim GES | Masa 4 | Sahaya Değişim İçin Gönderildi | Ekran arızası sebebiyle ön panel toplu şekilde kart gönderimi yapıldı sahada değişimi yapıldı.
58 | 2024-06-10 |  | AA10-1409-A karaman tarim GES | Masa 4 | Sahadan değişim için gönderildi | Ekranı arızalı olan ön panel geldi.
59 | 2024-06-25 | 003B0046 | AA10-1420-A sultanhani tarim ges | Masa 2 | Sahaya Değişim İçin Gönderildi | Sahada takılı olan kartın 24v - 5v dönüştürücüsü arıza yaptığı için yeni bir kontrol kutusu sahaya gönderildi arızalı olan değişimi yapılıp iadesi bekleniyor.
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

## TRACKER SİPARİŞ
TRACKER SİPARİŞ LİSTESİ
Sipariş Tarihi | Kargo Tarih | Durum | Fatura | Fatura No | PROJE NO | FİRMA | PROJE | MASA SAYISI | ŞEHİR | ENLEM | BOYLAM | YATIRIMCI İSMİ | PROJE LİNKİ
2022-09-20 |  |  |  |  | AA10-1409-A karaman tarim GES | Turgay Metik | 1X63(4 MASA) | 4 | Karaman/Merkez | 37.22 | 33.26 |  | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1409-A karaman tarim GES\cizimler\pdf
|  | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1410-A eregli tarim GES
2022-11-07 | 2022-11-30 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1412-A yapilcan tarim GES | YAPILCAN | 1X45(3 MASA) | 3 | Aksaray/Yenikent | 38.24 | 33.73 | NURETTİN YAPILCAN | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1412-A yapilcan tarim GES\cizimler\pdf
2022-11-15 | 2022-11-30 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1413-A omeroglu tarim GES 1 | ÖMEROĞLU | 1X45(1 MASA) | 1 | Aksaray/Acıpınar | 38.50 | 33.85 | CEMAL ÖNGÜN | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1413-A omeroglu tarim GES\cizimler\pdf
2022-11-15 | 2022-11-30 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1414-A omeroglu tarim GES 2 | ÖMEROĞLU | 1X45(1 MASA) | 2 | Konya/Ereğli/Aziziye | 37.66 | 34.28 | KEMAL KILIÇ | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1413-A omeroglu tarim GES\cizimler\pdf
2022-11-22 | 2022-11-30 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1415-A arif aga tarim GES 1 | ARİF AĞA | 1X45(1 MASA) | 1 | Aksaray/Yeşiltepe | 38.42 | 33.75 | İBRAHİM BATI | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1415-A arif aga tarim GES\cizimler\pdf
2022-11-22 | 2022-11-30 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1416-A arif aga tarim GES 2 | ARİF AĞA | 1X56(1 MASA) | 1 | Aksaray/Yeşiltepe | 38.43 | 33.79 | İBRAHİM BATI | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1415-A arif aga tarim GES\cizimler\pdf
2022-11-22 | 2022-11-30 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1417-A hzr solar tarim GES 1 | HZR SOLAR | 1X60(1 MASA) | 1 | Aksaray | 38.50 | 33.85 | AHMET DOĞANAY | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1417-A hzr solar tarim GES\cizimler\pdf
2022-11-22 | 2022-11-30 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1418-A hzr solar tarim GES 2 | HZR SOLAR | 1X60(2 MASA) | 2 | Aksaray | 38.50 | 33.85 | RECEP DOĞANAY | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1417-A hzr solar tarim GES\cizimler\pdf
2022-12-28 | 2023-12-14 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1419-A yapilcan hibrit GES |  | 1X38(28 MASA) | 28 | Aksaray/Merkez/Kutlu/0/2235 | 38.29 | 33.78 | Nurettin Yapılcan | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1419-A yapilcan hibrit GES\cizimler\pdf
2022-12-01 | 2022-12-14 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1420-A sultanhani tarim ges | TAHİR KÖK | 4X25(2 MASA) 4X28(2 MASA) | 8 | Aksaray/Sultanhanı | 38.134597 | 33.455806 | Mehmet Geneli | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1420-A sultanhani tarim GES\cizimler\pdf
2022-12-26 | 2022-12-26 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1421-A hasan duran tarim GES | Adem Serin Enerji | 1X50(1 MASA) | 1 | Aksaray/Yeşilova | 38.384011 | 33.848028 | Hasan Duran | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1421-A hasan duran tarim GES\cizimler\pdf
2022-12-28 | 2022-12-28 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1422-A demirci tarim GES 1 | Mahmut Okuyucuoğlu | 1X54(2 MASA) | 2 | Konya/Ereğli/Kamışlıkuyu/114/5 | 37.690518 | 34.132105 | Burhan Demirci | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1422-A demirci tarim GES\cizimler\pdf
2022-12-28 | 2022-12-28 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1423-A demirci tarim GES 2 | Mahmut Okuyucuoğlu | 1X45(2 MASA) | 2 | Konya/Ereğli/Kamışlıkuyu/115/2 | 37.689057 | 34.126263 | Burhan Demirci | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1422-A demirci tarim GES\cizimler\pdf
2023-01-09 | 2023-01-09 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1424-A yarma tarim GES | Ali İhsan Bacik | 1X50(2 MASA) | 2 | Konya/Karatay/Yarma/432/16 | 37.790344 | 32.970935 | RENE Solar | \\LGTV\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1424-A yarma tarim GES\cizimler\pdf
2023-01-25 | 2023-02-03 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1425-A espo tarim GES | Turgay Metik | 1X56(1 MASA) | 1 | Karaman/Barutkavuran | 37.190648 | 33.381092 | ESPO | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1425-A espo tarim GES\cizimler\pdf
2023-02-03 | 2023-03-07 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1426-A hzr solar tarim GES 3 | HZR Solar | 1X42(1 MASA) | 1 | Konya/Ereğli/Kuzukuyu | 37.772327 | 34.030945 |  | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1426-A hzr solar tarim GES\cizimler\pdf
2023-02-27 | 2023-03-07 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1427-A berk tarim GES 1 | Berk Bayram Enerji | 1X56(2 MASA) | 2 | Konya/Ereğli/Aşağı Göndelen | 37.656110 | 34.165204 | Hüseyin Özlü | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1427-A berk tarim GESs\cizimler\pdf
2023-02-27 | 2023-03-07 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1428-A berk tarim GES 2 | Berk Bayram Enerji | 1X39(2 MASA) | 2 | Konya/Ereğli/Aşağı Göndelen | 37.656110 | 34.165204 |  | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1427-A berk tarim GESs\cizimler\pdf
2023-02-27 | 2023-03-07 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1429-A berk tarim GES 3 | Berk Bayram Enerji | 1X56(1 MASA) | 1 | Konya/Ereğli/Kamışlıkuyu | 37.656110 | 34.165204 |  | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1427-A berk tarim GESs\cizimler\pdf
2023-02-28 | 2023-03-07 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1430-A berk tarim GES 4 | Berk Bayram Enerji | 1X45(2 MASA) | 2 | Konya/Ereğli/Aşağı Göndelen | 37.656110 | 34.165204 | Erol Özlü | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1427-A berk tarim GESs\cizimler\pdf
2023-03-27 |  | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1431-A buyukeken tarim GES | Resül Güntay Karaman | 1X40(3 MASA) | 3 | Karaman/Merkez/Kızılkuyu | 37.2985 | 32.8308 | Recep Büyükeken | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1431-A buyukeken tarim GES\cizimler\pdf
2023-03-13 | 2023-04-03 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1432-A koc tarim GES | Mehmet Ali Özsel | 1x38(2 MASA) | 2 | Karaman/Ayrancı/Merkez/407/23 | 37.336748 | 33.682090 | İsa Koç | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1432-A koc tarim GES\cizimler\pdf
2023-03-24 | 2023-04-03 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1433-A uluer tarim GES | Mehmet Ali Özsel | 1X15(1 MASA) | 1 | Karaman/Ayrancı/Merkez/257/18 | 37.357460 | 33.695650 | Bünyamin Uluer | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1433-A uluer tarim GES\cizimler\pdf
2023-03-06 | 2023-03-17 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1434-A rain tarim GES 1 | Rain Mühendislik | 1X40(4 MASA) | 4 | Karaman/Akçaşehir/ | 37.491968 | 33.506334 |  | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1434-A rain tarim GES\cizimler\pdf
2023-03-09 | 2023-03-17 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1435-A rain tarim GES2 | Rain Mühendislik | 1X45(1 MASA) | 1 | Aksaray/Merkez/Yeşilova | 38.4110702 | 33.8511489 |  | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1434-A rain tarim GESs\cizimler\pdf
2023-03-22 | 2023-04-03 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1436-A rain tarim GES 3 | Rain Mühendislik | 1X37(4 MASA) | 4 | Konya/Çumra/Kuzucu | 37.4147 | 32.8012 | Ünal Alcan | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1434-A rain tarim GESs\cizimler\pdf
2023-03-24 | 2023-04-03 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1437-A rain tarim GES 4 | Rain Mühendislik | 1X35(4 MASA) | 4 | Konya/Çumra/Büyükaşlama | 37.6472 | 33.1346 | Bayram Özer | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1434-A rain tarim GESs\cizimler\pdf
2023-04-24 | 2023-05-03 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1438-A rain tarim GES 5 | Rain Mühendislik | 1X31(2 MASA) 1X45(2 MASA) | 4 | Konya/Karapınar/Ortaoba | 37.6067 | 33.2334 |  | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1434-A rain tarim GESs\cizimler\pdf
2023-04-29 | 2023-05-03 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1439-A Sayraç Tarım GES |  | 1X56(1 MASA) | 1 | Konya/Ereğli/Aşağı Göndelen | 37.6431 | 33.1304 |  | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1439-A sayrac tarim GES\cizimler\pdf
2023-05-06 | 2023-05-23 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1440-A yucel tarim GES | Mahmut Okuyucuoğlu | 1X35(2 MASA) | 2 | Konya/Ereğli/Kamışlıkuyu | 37.661020 | 34.138083 | Yakup Yücel | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1440-A yucel tarim GES\cizimler\pdf
2023-05-16 | 2023-05-25 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1441-A kurkcu tarim GES | Karabey Solar | 1X18(2 MASA) | 2 | Aksaray/Merkez/Yeşilova | 38.40 | 33.85 | Bayram Kürkçü | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1441-A kurkcu tarim GES\cizimler\pdf
2023-06-01 | 2023-06-01 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1442-A duden madencilik GES | Hakan Koyuncu | 1x44(3 MASA) | 3 | Konya/Ereğli | 37.5393 | 34.0001 | Düden Madencilik | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1442-A duden tarim GES
2023-07-20 | 2023-07-25 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1443-A deveci tarim GES | Arif Ağa solar | 1X37(1 MASA) 1x38(1 MASA) | 1 | Kırşehir/Merkez/Değirmenkaşı | 38.8712 | 34.2115 | Erdal Deveci | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1443-A deveci tarim GES\cizimler\pdf
2023-08-16 | 2023-08-18 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1444-A yetis tarim GES | Ömer Demir (Emek Elektrik) | 1x49 (2 MASA) | 2 | Konya/Ereğli/Yeniköy/150/38 | 37.703026 | 34.309148 | Yusuf Yetiş | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1444-A yetis tarim GES\cizimler\pdf
2023-08-21 | 2023-08-25 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1445-A muntas tarim GES | Arif Ağa solar | 1x28(1 MASA) | 1 | Aksaray/Yeşilova | 38.40926 | 33.85568 | Cuma Muntaş | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1445-1446\cizimler\pdf
2023-09-04 | 2023-09-06 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1446-A acar tarim GES | Arif Ağa solar | 1x28(1 MASA) | 1 | Aksaray/Yeşiltepe | 38.4387 | 33.7523 | İbrahim Acar | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1445-1446\cizimler\pdf
2023-09-22 | 2023-09-28 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1447-A uz tarim GES | Arif Ağa solar | 1X36(1 MASA) | 1 | Aksaray/Merkez/Yeşiltepe/748/12 | 38.465389 | 33.735149 | Abdullah Uz | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1447-A uz tarim GES\cizimler\pdf
2023-09-25 | 2023-09-28 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1448-A dinc tarim GES | Ömeroğlu Şirketler Grubu | 1x25(2 MASA) | 2 | Aksaray/Merkez/Yenikent | 38.3249 | 33.7612 | Ahmet Dinç | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1448-A dinc tarim GES\cizimler\pdf
2023-11-01 | 2023-11-08 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1449-A agir tarim GES | Kök Solar | 1x32(4MASA) | 4 | Aksaray/Merkez/Sultanhanı | 38.133600 | 33.607100 | Mevlüt Ağır | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1449-A agir tarim GES\cizimler\pdf
2023-11-03 | 2023-11-11 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1450-A dinc tarim GES | Ömeroğlu Solar Enerji | 1x61 (1 MASA) | 1 | Aksaray/Merkez/Yenikent | 38.317222 | 33.793228 | Bayram Dinç | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1450-A dinc tarim GES 2\cizimler
2023-11-20 | 2023-12-01 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1451-A ozcan tarim GES | Cihat Kumcu | 1x45 (1 Masa) | 1 | Aksaray/Merkez/Armutlu | 38.1771 | 33.8889 | İsmail Özcan | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1451-A ozcan tarim GES\cizimler\pdf
2023-11-11 | 2023-12-14 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1452-A karabas tarim GES | Arif Ağa solar | 1X38(1Masa) | 1 | Konya/Ereğli/Kutören | 37.761863 | 33.999977 | Erkan Karabaş | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1452-A karabas tarim GES\cizimler\pdf
2023-12-18 | 2023-12-21 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1453-A demirci donusum GES |  | 1X54(2 MASA) | 2 | Konya/Ereğli/Kamışlıkuyu | 37.660221 | 34.151102 | Burhan Demirci | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1453-A demirci donusum GES\cizimler\pdf
2023-12-27 | 2024-01-04 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1454-A arslan tarim GES | Arif Ağa Solar | 1x39(1 MASA) | 1 | Aksaray/Merkez/Yeşiltepe/804/17 | 38.443415 | 33.781623 | Menderes Arslan | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1454-A arslan tarim GES\cizimler\pdf
2023-12-28 | 2024-01-04 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1455-A turgut tarim GES | Arif Ağa Solar | 1x28(1 MASA) | 1 | Aksaray/Merkez/Yeşiltepe/120/26 | 38.451038 | 33.779800 | Tasin Turgut | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1455-A turgut tarim GES\cizimler\pdf
2024-04-03 | 2024-01-09 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1456-A dinc tarim GES 1 | Solar Kent | 1X39(1 Masa) | 1 | Amarat köyü merkez / Aksaray | 38.3396 | 33.7717 | Şeref Dinç | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1456-A solarken tarim GESs\cizimler\pdf
2024-04-03 | 2024-01-09 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1457-A dinc tarim GES 2 | Solar Kent | 1X39(1 Masa) | 1 | Amarat köyü merkez / Aksaray | 38.3296 | 33.759 | Şeref Dinç | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1456-A solarken tarim GESs\cizimler\pdf
2024-04-03 | 2024-01-09 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1458-A dinc tarim GES 3 | Solar Kent | 1X37 (2 Masa) | 2 | Yenikent Merkez / Aksaray | 38.3359 | 33.7739 | Şeref Dinç | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1456-A solarken tarim GESs\cizimler\pdf
2024-04-03 | 2024-01-22 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1459-A aygun tarim GES | Solar Kent | 1X37 (2 Masa) | 2 | Yenikent Merkez / Aksaray | 38.3369 | 33.7735 | Mustafa Aygün | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1456-A solarken tarim GESs\cizimler\pdf
2024-01-09 | 2024-01-23 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1460-A dinc tarim GES 4 | Solar Kent | 1x37(1 Masa) 1x38(1 Masa) | 2 | Aksaray/Merkez/Yenikent | 38.2317 | 33.7434 | Şeref Dinç | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1456-A solarkent tarim GESs\cizimler\pdf
2024-01-15 | 2024-01-24 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1461-A okur tarim GES | Grosun | 1x40 (2 Masa) | 2 | Aksaray/Merkez/Yenikent | 38.2904 | 33.7308 | Hasan Okurlar | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1461-A okur tarim GES\cizimler\pdf
2024-02-05 | 2024-02-07 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1462-A topbas tarim GES | Arif Ağa solar | 1x39(1Masa) | 1 | Konya/Ereğli/Hortu/160/3 | 37.594198 | 33.921770 | İsmail Topbaş | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1462-A benzer GESs\cizimler\pdf
2024-02-05 | 2024-02-07 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1463-A ucman tarim GES | Arif Ağa solar | 1x19(1Masa) 1x20 (1 Masa) | 2 | Konya/Ereğli/Hortu/216/17 | 37.586675 | 33.919135 | Uçman Tatır | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1462-A benzer GESs\cizimler\pdf
2024-02-05 | 2024-02-07 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1464-A turkmen tarim GES | Arif Ağa solar | 1x39(1Masa) | 1 | Aksaray/Merkez/Yeşilova Köseli/725/4 | 38.37502 | 33.854521 | Cuma Türkmen | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1462-A benzer GESs\cizimler\pdf
2024-02-19 | 2024-02-29 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1465-A aktepe tarim GES | Arif Ağa solar | 1x30(1 Masa) 1x31(1 Masa) | 2 | Konya/Ereğli/Hortu/181/16 | 37.586400 | 33.964400 | Atakan Aktepe | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1465-A aktepe tarim GES\cizimler\pdf
2024-02-26 | 2024-02-27 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1466-A satmis tarim GES | Aksay Enerji | 1x45(2 Masa) | 2 | YENİKENT MERKEZ/AKSARAY | 38.3541 | 33.8002 | Halil Satmış | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1466-A satmis tarim GES\cizimler
2024-02-27 | 2024-03-05 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1467-A unal tarim GES | Novax Aktarım | 1x45(4 Masa) | 4 | KAYACIK/KARAPINAR/KONYA | 37.587050 | 33.191572 | Ahmet Ünal | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1467-A unal tarim GES\cizimler\pdf
2024-03-04 | 2024-03-08 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1468-A bugday tarim GES | Rain Mühendislik | 1X40(3 Masa) | 3 | Konya/Çumra/Türkmenkarahöyük/0/1655/ | 37.659667 | 33.073869 | Muhammet Buğday | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1468-A bugday tarim GES\cizimler\pdf
2024-03-07 | 2024-03-15 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1469-A konuksever 1 tarim GES | Rain Mühendislik | 1x38(1 Masa) 1x37(2 Masa) | 3 | Karaman/Merkez/Karacaören/140/6 | 37.478110 | 33.172469 | İsa Konuksever | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1469-A konuksever 1 tarim GES\cizimler\pdf
2024-03-07 | 2024-03-15 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1470-A konuksever 2 tarim GES | Rain Mühendislik | 1x30(1 Masa) | 1 | Karaman/Merkez/Karacaören/140/6 | 37.477395 | 33.172031 | İsa Konuksever | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1470-A konuksever 2 tarim GES\cizimler\pdf
2024-03-12 | 2024-03-25 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1471-A umdu tarim GES | Arif Ağa solar | 1x40(3 Masa) | 3 | Konya/Ereğli/Yeniköy/144/18 | 37.698659 | 34.311053 | Fazıl Umdu | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1471-A umdu tarim GES\cizimler\pdf
2024-03-22 | 2024-03-28 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1472-A kesmez tarim GES | Solarkent | 1x39(1 Masa) | 1 | Konya/Kulu/Celep/141/5 | 38.985921 | 32.866163 | Aydın Kesmez | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1472-A kesmez tarim GES\cizimler\pdf
2024-04-16 | 2024-04-19 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1474-A topbas tarim GES 2 | Arif Ağa solar | 1x39(1 Masa) | 1 | Konya/Ereğli/Hortu/216/7 | 37.568525 | 33.878400 | İsmail Topbaş | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1474-A topbas tarim GES 2\cizimler\pdf
2024-04-29 | 2024-05-06 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1475-A ozdogan tarim GES | Arif Ağa solar | 1x39(1Masa) | 1 | Konya/Ereğli/Hortu/216/479 | 37.5740 | 33.8932 | Osman Özdoğan | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1474-1475\cizimler\pdf
2024-05-08 | 2024-05-10 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1476-A ovuc tarim GES | Arif Ağa solar | 1x28(1 Masa) | 1 | Aksaray/Merkez/Yeşilova/parabaşlı/388/3 | 38.441710 | 33.836857 | Övüç Tarım | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1475-A ovuc tarim GES\cizimler\pdf
2024-05-21 | 2024-05-27 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1477-A elcicek tarim GES | Eurotar Mühendislik | 1x30(4 Masa) 1x45(1 Masa) | 4 | Karaman/Kazımkarabekir/Sinci/141/16 | 37.367540 | 32.909943 | Selman Elçiçek | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1477-A elcicek tarim GES\cizimler\pdf
2024-05-21 | 2024-05-30 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1478-A inanc tarim GES | Geska Enerji | 1x50(4 Masa) | 5 | Şanlıurfa/Ceylanpınar/Muratlı/234/4 | 36.965074 | 40.102227 | Ferman İnanç | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1478-A inanc tarim GES\cizimler\pdf
2024-05-22 | 2024-05-30 | Yollandı | Fatura Kesildi |  | AA10-1479-A unlu tarim GES | Özsel Enerji | 1x45 (1 Masa) | 1 | Konya/Ereğli/Kuzkuncuk/171/4 | 37.557439 | 34.202309 | Tamer Ünlü | \\lgtv\mekanik\sollawer\ges sahalari\AA10-1479-A unlu tarim GES\cizimler\pdf
.
.

## AA10-1479-A unlu tarim GES
Parametre No | Parametre | Değer | Parametre No | Parametre | Değer | Parametre No | Parametre | Değer | Parametre No | Parametre | Değer
D00 | UNID | 003F0046 | D00 | UNID | 004A0046 | D00 | UNID | 002B0046 | D00 | UNID | 003F0047
C01 | DSID | 1 | C01 | DSID | 2 | C01 | DSID | 3 | C01 | DSID | 4
C02 | SYCN | 1 | C02 | SYCN | 1 | C02 | SYCN | 1 | C02 | SYCN | 1
C03 | UTC | Güncel saat - 3 saat | C03 | UTC | Güncel saat - 3 saat | C03 | UTC | Güncel saat - 3 saat | C03 | UTC | Güncel saat - 3 saat
C04 | DATE | Güncel tarih | C04 | DATE | Güncel tarih | C04 | DATE | Güncel tarih | C04 | DATE | Güncel tarih
C05 | LTTD | 37.557439 | C05 | LTTD | 37.557439 | C05 | LTTD | 37.557439 | C05 | LTTD | 37.557439
C06 | LNTD | 34.202309 | C06 | LNTD | 34.202309 | C06 | LNTD | 34.202309 | C06 | LNTD | 34.202309
C07 | AAPD | -1 | C07 | AAPD | -1 | C07 | AAPD | -1 | C07 | AAPD | -1
C08 | ADAL | 618 | C08 | ADAL | 618 | C08 | ADAL | 618 | C08 | ADAL | 618
C09 | ASVD | 654 | C09 | ASVD | 654 | C09 | ASVD | 654 | C09 | ASVD | 654
C10 | ASHD | 240 | C10 | ASHD | 240 | C10 | ASHD | 240 | C10 | ASHD | 240
C11 | AACL | 140 | C11 | AACL | 140 | C11 | AACL | 140 | C11 | AACL | 140
C12 | AAOL | 1140 | C12 | AAOL | 1140 | C12 | AAOL | 1140 | C12 | AAOL | 1140
C14 | AHRD | -1 | C14 | AHRD | -1 | C14 | AHRD | -1 | C14 | AHRD | -1
C16 | EWIP | 28 | C16 | EWIP | 28 | C16 | EWIP | 28 | C16 | EWIP | 28
C21 | BTDP | -28 | C21 | BTDP | -28 | C21 | BTDP | -28 | C21 | BTDP | -28
C23 | TZ | +3 | C23 | TZ | +3 | C23 | TZ | +3 | C23 | TZ | +3
C31 | NPNL | 4 | C31 | NPNL | 4 | C31 | NPNL | 4 | C31 | NPNL | 4
C32 | PLNO | 0 | C32 | PLNO | 1 | C32 | PLNO | 2 | C32 | PLNO | 3
C33 | PWDT | 0.9825 | C33 | PWDT | 0.9825 | C33 | PWDT | 0.9825 | C33 | PWDT | 0.9825
C34 | LOCK | 1 | C34 | LOCK | 1 | C34 | LOCK | 1 | C34 | LOCK | 1
PNL | X00 | 0 | PNL | X00 | 0 | PNL | X00 | 0 | PNL | X00 | 0
PNL | Z00 | 0 | PNL | Z00 | 0 | PNL | Z00 | 0 | PNL | Z00 | 0
PNL | L00 | 1 | PNL | L00 | 1 | PNL | L00 | 1 | PNL | L00 | 1
D30 | VRSY | 3.42 | D30 | VRSY | 3.42 | D30 | VRSY | 3.42 | D30 | VRSY | 3.42
Kart Versiyon | Rez-02.31 | 2022-05-25 | Kart Versiyon | Rez-02.31 | 2022-05-25 | Kart Versiyon | Rez-02.31 | 2022-05-25 | Kart Versiyon | Rez-02.31 | 2022-05-25
Ekran |  | Evet | Ekran |  | Evet | Ekran |  | Evet | Ekran |  | Evet
Klavye |  | Evet | Klavye |  | Evet | Klavye |  | Evet | Klavye |  | Evet
Note on B15: [Yorum yazışması] Excel sürümünüz bu yorum yazışmasını okumanıza izin veriyor, ancak dosya daha yeni bir Excel sürümünde açılırsa, yapılan düzenlemeler kaldırılır. Daha fazla bilgi: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Açıklama: Rüzgar Pozisyon Değeri 28 olacak
Note on E15: [Yorum yazışması] Excel sürümünüz bu yorum yazışmasını okumanıza izin veriyor, ancak dosya daha yeni bir Excel sürümünde açılırsa, yapılan düzenlemeler kaldırılır. Daha fazla bilgi: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Açıklama: Rüzgar Pozisyon Değeri 28 olacak
Note on H15: [Yorum yazışması] Excel sürümünüz bu yorum yazışmasını okumanıza izin veriyor, ancak dosya daha yeni bir Excel sürümünde açılırsa, yapılan düzenlemeler kaldırılır. Daha fazla bilgi: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Açıklama: Rüzgar Pozisyon Değeri 28 olacak
Note on K15: [Yorum yazışması] Excel sürümünüz bu yorum yazışmasını okumanıza izin veriyor, ancak dosya daha yeni bir Excel sürümünde açılırsa, yapılan düzenlemeler kaldırılır. Daha fazla bilgi: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Açıklama: Rüzgar Pozisyon Değeri 28 olacak

## Kartlar
Sıra No | UNID | Revizyon No | Revizyon Tarihi | Üretici | Aktif/Pasif | Depor Raf No | Koli No | Proje No
1 | 003F0046 | Rez-02.31 | 2022-05-25 | ABC | Aktif | A11 | B16 | AA10-1479-A
2 | 003F0047 | Rez-02.31 | 2022-05-25 | ABC | Aktif | A11 | B16 | AA10-1479-A
3 | 003F0048 | Rez-02.31 | 2022-05-25 | ABC | Aktif | A11 | B16 | AA10-1479-A
4 | 003F0049 | Rez-02.31 | 2022-05-25 | ABC | Aktif | A11 | B16 | AA10-1479-A
5 | 003F0050 | Rez-02.31 | 2022-05-25 | ABC | Aktif | A11 | B16 | AA10-1479-A